Приложение 8

План мероприятий 
Главного управления образования по реализации Программы по расширению сферы

применения гагаузского языка на 2020 г.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок реализации | Сумма финансирования тыс. леев | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение единых требований для всех дошкольных образовательных учреждений по созданию гагаузской языковой среды. ст 8 | Главное Управление образования Гагаузии руководители дошкольных образовательных учреждений; (Отдел дошкольного образования) | 2019-2020 уч. год |  | Издан приказ ГУО об установлении единых требований по созданию языковой среды в учреждениях дошкольного образования |
| 2. | Введение преподавания предмета «Изобразительное искусство» в дошкольных учреждениях на гагаузском языке. ч.2. ст 8 | Главное Управление образования Гагаузии, руководители дошкольных образовательных учреждений, примэрии населенных пунктов | с 2020-2021 уч. года |  | Определение пилотных детских садов (в приоритете сады, участвующие в программе ANTEM). Издание приказа ГУО о преподавании предмета «Изобразительное искусство» в дошкольных учреждениях на гагаузском языке. |
| 3. | Проведение мероприятий в детских садах с обеспечением 50% их содержания на гагаузском языке. ч. 4. ст. 8 | Главное Управление образования Гагаузии; руководители дошкольных образовательных учреждений, педагоги дошкольного обучения | 2019-2020 уч. год |  | Издан приказ ГУО об утверждении обязательных мероприятий проводимых в детских дошкольных учреждений, с содержанием не менее 50% материала на гагаузском языке |
| 4. | Ходатайство перед Министерством образования, культуры и исследований об утверждении пилотного Учебного плана для начальной школы, гимназии и лицеев с русским языком обучения , для учащихся украинской , гагаузской и болгарской национальностей. ч.2 ст 9 | Главное Управление образования Гагаузии | 2020-2021 уч. год |  | Утвержден пилотный Учебного плана для начальной школы, гимназии и лицеев с русским языком обучения , для учащихся украинской, гагаузской и болгарской национальностей, с преподаванием на гагаузском языке двух предметов: «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство». |
| 5. | Проведение в учреждениях до- университетского образования Гагаузии не менее 40% внеклассных мероприятий на гагаузском языке ч.1 ст 10. | Главное Управление образования Гагаузии | 2019-2020 уч. год |  | Издан приказ ГУО об обязательном использовании гагаузского языка на официальных и внеклассных мероприятиях в учреждениях доуниверситетского образования |
| 6 | Мониторинг преподавания на гагаузском языке дисциплины «Изобразительное искусство» в детских садах, и «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство»- в учебных заведениях. | Главное Управление образования Гагаузии, администрации учебных заведений | 2020-2021 год |  | Приказ ГУО по результатам мониторинга преподавания на гагаузском языке дисциплины «Изобразительное искусство» в детских садах, и «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство»- в учебных заведениях. |
| 7. | Осуществление перевода на гагаузский язык материалов по методике преподавания дисциплин «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство» в начальной школе. ч.2 ст 12 | Комратский Государственный университет | 2019- первое полугодие 2020г. | 18,0 | Переведены и переданы в ГУО материалы по методике преподавания дисциплин «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство» |
| 8. | Обеспечение перевода на гагаузский язык материалов по методике преподавания дисциплины «Изобразительное искусство» для дошкольного образования . ч3 ст 12 | Комратский Государственный университет | 2019- первое полугодие 2020г. | 18,0 | Переведены и переданы в ГУО материалов по методике преподавания дисциплины «Изобразительное искусство» для дошкольного образования. |
| 9. | Издание методики преподавания дисциплин «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство» в начальной школе. | Главное Управление образования Гагаузии | первое полугодие 2020г. | 24,0 | Издана методика преподавания предметов: «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство» в начальной школе на гагаузском языке |
| 10. | Издание методики преподавания дисциплины «Изобразительное искусство» для дошкольного образования | Главное Управление образования Гагаузии | первое полугодие 2020г. | 24,0 | Издана методика преподавания предметов: «Изобразительное искусство» для дошкольного образования на гагаузском языке |
| 11. | Создание двух рабочих групп для обеспечения переводов источников и документов с гагаузского и на гагаузский язык. Ч.5 ст. 12 | Комратский Государственный университет | 2019г. |  | Издано распоряжение КГУ о создании двух рабочих групп. Работа рабочих группы для обеспечения переводов источников и документов. |
| 12. | Обучение методикам преподавания предметов «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство» для студентов, получающих специальность «Педагогика начального образования», ведется на гагаузском языке. ч.7 ст 12 | Комратский Государственный университет | 2019-2020 уч. год |  | Обучение методикам преподавания предметов «Технологическое воспитание» и «Изобразительное искусство» для студентов, получающих специальность «Педагогика начального образования», ведется на гагаузском языке. |
| 13. | Обучение методике преподавания предмета «Изобразительное искусство» для студентов, получающих специальность «Педагогика дошкольного образования», ведется на гагаузском языке. ч.8 ст 12 | Комратский Государственный университет | 2019-2020 уч. год |  | Обучение методике преподавания предмета «Изобразительное искусство» для студентов, получающих специальность «Педагогика дошкольного образования», ведется на гагаузском языке. |
| 14. | Подготовка и проведение курсов для педагогов, которые будут преподавать дисциплины «Изобразительное искусство» и «Технологическое воспитание» в начальном образовании на гагаузском языке ч. 9 ст 12 | Комратский Государственный университет | 2019-2020 уч. год | 30,0 | Курсы для учителей предметов «Изобразительное искусство» и «Технологическое воспитание» в начальном образовании на гагаузском языке |
| 15. | Подготовка и проведение курсов для педагогов, которые будут преподавать дисциплину «Изобразительное искусство» в дошкольном образовании на гагаузском языке ч. 10 ст 12 | Комратский Государственный университет | 2019-2020 уч. год | 15,0 | Курсы для учителей предметов «Изобразительное искусство» и «Технологическое воспитание» в начальном образовании на гагаузском языке |
| 16. | Выплата стипендий студентам, обучающимся в КГУ по специальности «Гагаузский язык и литература». Ч. 1 ст 13 | Исполнительный Комитет Гагаузии Комратский Государственный университет Главное Управление образования Гагаузии | 2020 год | 393,0 | Выплачены стипендии |
| 17. | Выплата стипендий студентам КГУ и колледжа им. М. Чакира, обучающимся по специальности «Театральное искусство». | Исполнительный Комитет Гагаузии Комратский Государственный университет Главное Управление образования Гагаузии | 2020 год | 109,5 | Выплачены стипендии |
| 18 | Выплата специальной надбавки к заработной плате начинающим педагогическим кадрам, выпускникам колледжа и КГУ, преподающим предметы гагаузский язык и литература, история, культура и традиции гагаузского народа ч.1ст 15 | Главное Управление образования Гагаузии | 2020г. | 90,2 | Выплачена специальная надбавка к заработной плате |
| 19 | Выплата ежемесячной специальной надбавки к заработной плате в размере одного должностного оклада в первые 3 года педагогической деятельности выпускникам Комратского колледжа им. М. Чакира и КГУ, преподающим предметы: «Технологическое воспитание » и «Изобразительное искусство» на гагаузском языке в публичных учреждениях образования ч.1 ст 15 | Главное Управление образования Гагаузии | 2020г. | 580,3 | Выплачена специальная надбавка к заработной плате |
| 20 | Выплата доплаты в двойном размере за каждый проведенный час педагогическим кадрам, преподающим предметы «Технологическое воспитание», «Изобразительное искусство» на гагаузском языке в начальной школе ч. 4 ст 15 | Главное Управление образования Гагаузии | 2020г. | 4 749,2 | Выплачена доплата в двойном размере за каждый проведенный час |
| 21 | Выплата разовой стимулирующей выплаты по поощрению использования гагаузского языка по окончанию учебного года (детские сады). Ст 11 | Главное Управление образования Гагаузии | 2020г. | 1032,7 | Выплачена разовая стимулирующая выплата (детские сады) |
| 22 | Выплата разовой стимулирующей выплаты по поощрению использования гагаузского языка по окончанию учебного года (учебные заведения)ст 11 | Главное Управление образования Гагаузии | 2020г. | 803,2 | Выплачена разовая стимулирующая выплата (учебным заведениям) |
| 23 | Создание рабочей группы по разработке учебного пособия для учащихся 1 классов « Гагаузский язык для начинающих» | Комратский Государственный университет | 2019г. |  | Издано распоряжение о создании рабочей группы. . |
| 24 | Разработка учебного пособия для учащихся 1 классов « Гагаузский язык для начинающих» | НИЦ Главное Управление образования Гагаузии | 2020г. | 18,0 | Разработано учебное пособие для учащихся 1 классов « Гагаузский язык для начинающих» |